## 150525-150526
No. | Type | Task | DatNC | TrieuLH | AnhTTK | ToanLC | Time | Note | Reviewer | Comment |  | List Usecase Detail
1 |  | Review Usecase | x | x | x | x | 2015-05-25 |  |  |  | No. | Name
2 |  | Review ERD | x | x | x | x | 2015-05-25 |  |  |  | 1 | Add Staffs into Project
3 |  | Review ClassDiagram | x | x | x | x | 2015-05-26 |  |  |  | 2 | Remove Staffs from Project
4 |  | Review Database | x | x | x | x | 2015-05-26 |  |  |  | 3 | Create Task
5 |  | interface adminPage |  |  | x |  | 2015-05-26 |  | DatNC, TrieuLH |  | 4 | Assign Task
6 |  | interface accountDetailPage |  |  | x |  | 2015-05-26 |  | DatNC, TrieuLH |  | 5 | Task Review
7 |  | html skillListPage |  |  |  | x |  |  |  | tách skill với category hoặc gộp lại. | 6 | Edit Task
8 |  | html titleListPage |  |  |  | x | 2015-05-27 |  | TrieuLH,DatNC |  | 7 | Remove Task
9 |  | interface profilePage |  |  | x |  | 2015-05-27 |  | TrieuLH,DatNC |  | 8 | Create Project
10 |  | interface createTaskPage |  |  | x |  | 2015-05-27 |  | DatNC, TrieuLH,Anh,Toan |  | 9 | Update Project
11 |  | interface reportPage |  |  | x |  | 2015-05-27 |  | DatNC |  | 10 | Remove Project
12 |  | interface taskListPage |  |  |  | x |  |  |  |  | 11 | Close Project
13 |  | fix database, class, usecase | x | x |  |  | 2015-05-28 |  | TrieuLH |  | 12 | Create Project
14 |  | html header/footer user |  | x |  |  | 2015-05-28 |  | DatNC |  | 13 | Add Manager into Project
15 |  | CODE login page |  | x |  |  | 2015-05-28 |  | DatNC |  | 14 | Remove Manager from Project
16 |  | html accountDetailPage |  |  | x |  | 2015-05-28 |  |  | bỏ page này gộp chung với adminpage | 15
17 |  | fix database v2 |  | x |  |  | 2015-05-28 |  | DatNC |  | 16
18 |  | html adminPage |  |  | x |  | 2015-05-28 |  |  | Không có css | 17
19 |  | interface dashboard Manager |  | x |  |  | 2015-05-28 |  |  |  | 18
20 |  | interface dashboard Staff |  | x |  |  | 2015-05-28 |  |  |  | 19
21 |  | html directorPage |  |  |  | x |  |  |  |  | 20
22 |  | html projectDetailPage |  |  |  | x |  |  |  |  | 21
23 |  | create flow Page | x |  |  |  | 2015-05-28
24 |  | admin header/footer html |  |  |  | x | 2015-05-28 |  | DatNC
25 |  | ERD v1.5 | x | x |  |  | 2015-05-29 |  | AnhTTK
26 |  | Usecase v1.5 | x |  |  |  | 2015-05-29 |  | TrieuLH,AnhTTK
27 |  | DTB v1.2 |  | x |  |  | 2015-05-29
28 |  | Class diagrams | x | x | x | x | 2015-05-30 |  | DatNC, TrieuLH,Anh,Toan
29 |  | Class diagrams, DTB, ERD, USECASE v2.0, RP 2(20%) | x | x | x | x | 2015-05-31 |  | DatNC, TrieuLH,Anh,Toan
30 |  | allTaskLitPage |  | x |  |  | 2015-06-01 |  | DatNC
31 |  | createTaskPage | x |  |  |  | 2015-06-01 |  | TrieuLH
32 |  | directorPage |  |  |  | x | 2015-06-01 |  | DatNC
33 |  | createProjectPage |  |  |  | x | 2015-06-02
34 |  | taskDetailPage | x |  |  |  | 2015-06-01
35 |  | editTaskPage | x |  |  |  | 2015-06-01 |  |  | sơ sài 02/06: checked
36 |  | projectDetailPage |  |  | x |  |  |  |  | Cần sửa lại giao diện dạng tab, bố trí nút vẫn chưa được hợp lý
37 |  | dashboardManager |  | x |  |  | 2015-06-01
38 |  | dashboardStaff |  | x |  |  | 2015-06-01
39 |  | dtb data? |  |  | x |  |  |  |  | 01/06: chỉ có file script tạo dtb không có data 02/06:…
|  | report 1 |  | x |  |  | 2015-06-02 |  |  | reviewing
40 |  | report 2 |  | x |  |  | 2015-06-02 |  |  | cần chỉnh lại canh lề
41 |  | usecase detail 1, 2, 3 |  | x |  |  | 2015-06-03 |  | ToanLC | Đã fix xong
42 |  | usecase detail 4, 5, 6 | x |  |  |  | 2015-06-03 |  | TrieuLH | Đã fix xong
43 |  | usecase detail 7, 8, 9 |  |  | x |  | 2015-06-03 |  | DatNC | còn sai và thiếu sót nhiều
44 |  | usecase detail 10, 11, 12 |  |  |  | x | 2015-06-03 |  | DatNC | Vẫn còn thiếu case business
45 |  | fix class diagram |  |  |  | x | 2015-06-04
46 |  | fix screen project detail |  |  | x |  | 2015-06-04
47 |  | fix staff dashboard like checkaction |  | x |  |  | 2015-06-04
48 |  | fix manager dashboard like checkaction | x |  |  |  | 2015-06-04
49 |  | html assessment for manager/staff/director | x |  |  |  | 2015-06-04
50 |  | html report |  |  |  | x | 2015-06-04
51 |  | html forum page |  | x |  |  | 2015-06-04
52 |  | html topic page |  | x |  |  | 2015-06-04
53 |  | html create topic |  |  |  | x | 2015-06-04
54 |  | html create project modal |  |  |  | x | 2015-06-04
55 |  | rp 2 va khung rp3(can ghi het cac khung use case) |  |  | x |  | 2015-06-04
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

## Sheet2
1) Manager tạo task có input task name và ko có input assignee. | Status: NEW | BUTTON REMOVE CHỈ CÓ HIỆU LỰC KHI TASK STATUS LÀ NEW. | bo sung 1 attr isDelete trong task table
| Dashboard Staff | Ko có task nào
| Dashboard Manager | 1 task vừa tạo được show ra với status là NEW, bên cạnh đấy còn có 1 button là Remove(click vào sẽ xóa luôn task này)
| Task Details của staff | ko tồn tại
| Task Details của Manager | task sẽ có status là New, bên cạnh đấy sẽ xuất hiện button Remove trong này. Assignee lúc này là null.
| Edit Task của Manager | status là NEW, assignee là dropdownlist.
2) Manager vào edit page và chọn assignee cần thiết và bấm save(TRONG TH NÀY LÀ STAFF A) | Status: Pending(chờ staff accept task) | KHI TASK STATUS KHÁC NEW, CLOSED, DONE. BUTTON CANCEL SẼ XUẤT HIỆN.(KHI BẤM VÀO BUTTON CANCEL THÌ TASK SẼ TRỞ VỀ TRẠNG THÁI CANCEL)
| Dashboard Staff A | 1 task mới được show ra, và xuất hiện 2 button Accept và Reject.
| Dashboard Manager | 1 task mới với status là Pending được show ra. Có Button CANCEL .
| Task Details của staff | status Pending, có 2 button Accept và Reject, assignee là staff A
| Task Details của Manager | status: Pending, button cancel
| Edit Task của Manager | status(label): nếu status vẫn là pending thì có thể edit content trừ assignee nếu check status khác pending(tức accept or reject thì sẽ lấy status đã dc changed và edit nội dung theo status đấy)
3) Staff accept task | Status: Working
| Dashboard Staff | task được show ra với status working và sẽ có 1 button Done.
| Dashboard Manager(list task) | task được show ra với status là working và sẽ có button Cancel
| Task Details của staff | status working button Done
| Task Details của Manager | status working button cancel
| Edit Task của Manager | status(label) nếu status vẫn là pending thì có thể edit content trừ assignee nếu check status khác pending(tức accept or reject thì sẽ lấy status đã dc changed và edit nội dung theo status đấy)
4) staff finish task | Status: Done
| Dashboard Staff | N/A
| Dashboard Manager | 2 nút Approve and Reject
| Task Details của staff | N/A
| Task Details của Manager | 2 nút Approve and Reject
| Edit Task của Manager | …
5)Manager approve task | Status: Closed
| Dashboard Staff | N/A
| Dashboard Manager | N/A
| Task Details của staff | N/A
| Task Details của Manager | ko cho edit
| Edit Task của Manager | ko cho edit
6) Manager cancel task | Status: Cancel
Dashboard Staff
Dashboard Manager
Task Details của staff
Task Details của Manager
Edit Task của Manager
7) Manager Reject Task | Status: NEW
Dashboard Staff
Dashboard Manager
Task Details của staff
Task Details của Manager
Edit Task của Manager
8) Staff Reject Task | Status: NEW
Dashboard Staff
Dashboard Manager
Task Details của staff
Task Details của Manager
Edit Task của Manager