## 150525-150526
No. | Type | Task | DatNC | TrieuLH | AnhTTK | ToanLC | Time | Note | Reviewer | Comment |  | List Usecase Detail |  | Deadline
1 |  | Review Usecase | x | x | x | x | 2015-05-25 |  |  |  | No. | Name | Member | Deadline
2 |  | Review ERD | x | x | x | x | 2015-05-25 |  |  |  | 1 | Login | KA | 07/06/2015 | Kim Anh | KA
3 |  | Review ClassDiagram | x | x | x | x | 2015-05-26 |  |  |  | 2 | Reset Password | KA | 07/06/2015 | Trieu | Trieu
4 |  | Review Database | x | x | x | x | 2015-05-26 |  |  |  | 3 | Search Account | KA | 07/06/2015 | Dat | Dat
5 |  | interface adminPage |  |  | x |  | 2015-05-26 |  | DatNC, TrieuLH |  | 4 | Add Account | KA | 07/06/2015 | Toan | Toan
6 |  | interface accountDetailPage |  |  | x |  | 2015-05-26 |  | DatNC, TrieuLH |  | 5 | Edit Profile | KA | 07/06/2015
7 |  | html skillListPage |  |  |  | x |  |  |  | tách skill với category hoặc gộp lại. | 6 | Activate/Deactivate Account | KA | 07/06/2015
8 |  | html titleListPage |  |  |  | x | 2015-05-27 |  | TrieuLH,DatNC |  | 7 | Edit Account | KA | 07/06/2015
9 |  | interface profilePage |  |  | x |  | 2015-05-27 |  | TrieuLH,DatNC |  | 8 | Logout | KA | 07/06/2015
10 |  | interface createTaskPage |  |  | x |  | 2015-05-27 |  | DatNC, TrieuLH,Anh,Toan |  | 9 | Search Skill List | KA | 07/06/2015
11 |  | interface reportPage |  |  | x |  | 2015-05-27 |  | DatNC |  | 10 | Add Skill List | KA | 07/06/2015
12 |  | interface taskListPage |  |  |  | x |  |  |  |  | 11 | Update Skill List | Toan | 07/06/2015
13 |  | fix database, class, usecase | x | x |  |  | 2015-05-28 |  | TrieuLH |  | 12 | Add Category | Dat | 07/06/2015
14 |  | html header/footer user |  | x |  |  | 2015-05-28 |  | DatNC |  | 13 | Search Categories | Dat | 07/06/2015
15 |  | CODE login page |  | x |  |  | 2015-05-28 |  | DatNC |  | 14 | Update Category | Dat | 07/06/2015
16 |  | html accountDetailPage |  |  | x |  | 2015-05-28 |  |  | bỏ page này gộp chung với adminpage | 15 | Create Period Assessment | Trieu | 07/06/2015
17 |  | fix database v2 |  | x |  |  | 2015-05-28 |  | DatNC |  | 16 | Search Period Assessments | Trieu | 07/06/2015
18 |  | html adminPage |  |  | x |  | 2015-05-28 |  |  | Không có css | 17 | Edit Period Assessment | Trieu | 07/06/2015
19 |  | interface dashboard Manager |  | x |  |  | 2015-05-28 |  |  |  | 18 | Create Criterion | Toan | 07/06/2015
20 |  | interface dashboard Staff |  | x |  |  | 2015-05-28 |  |  |  | 19 | Edit Criterion | Toan | 07/06/2015
21 |  | html directorPage |  |  |  | x |  |  |  |  | 20 | Search Criteions | Toan | 07/06/2015
22 |  | html projectDetailPage |  |  |  | x |  |  |  |  | 21 | Search Topics | Toan | 07/06/2015
23 |  | create flow Page | x |  |  |  | 2015-05-28 |  |  |  | 22 | Add Topic | Toan | 07/06/2015
24 |  | admin header/footer html |  |  |  | x | 2015-05-28 |  | DatNC |  | 23 | Edit Topic | Toan | 07/06/2015
25 |  | ERD v1.5 | x | x |  |  | 2015-05-29 |  | AnhTTK |  | 24 | Close Topic | Toan | 07/06/2015
26 |  | Usecase v1.5 | x |  |  |  | 2015-05-29 |  | TrieuLH,AnhTTK |  | 25 | View Report Status of Work | Toan | 07/06/2015
27 |  | DTB v1.2 |  | x |  |  | 2015-05-29 |  |  |  | 26 | Search Tasks | Dat | 07/06/2015
28 |  | Class diagrams | x | x | x | x | 2015-05-30 |  | DatNC, TrieuLH,Anh,Toan |  | 27 | View Employee Assessments | Dat | 07/06/2015
29 |  | Class diagrams, DTB, ERD, USECASE v2.0, RP 2(20%) | x | x | x | x | 2015-05-31 |  | DatNC, TrieuLH,Anh,Toan |  | 28 | View All Tasks | Dat | 07/06/2015
30 |  | allTaskLitPage |  | x |  |  | 2015-06-01 |  | DatNC |  | 29 | Viet Task Details | Trieu | 07/06/2015
31 |  | createTaskPage | x |  |  |  | 2015-06-01 |  | TrieuLH |  | 30 | Search Projects | Trieu | 07/06/2015
32 |  | directorPage |  |  |  | x | 2015-06-01 |  | DatNC |  | 31 | Change task status | Trieu | 07/06/2015
33 |  | createProjectPage |  |  |  | x | 2015-06-02 |  |  |  | 32 | Add Staffs into Project | Trieu | 07/06/2015
34 |  | taskDetailPage | x |  |  |  | 2015-06-01 |  |  |  | 33 | Remove Staffs from Project | Trieu | 07/06/2015
35 |  | editTaskPage | x |  |  |  | 2015-06-01 |  |  | sơ sài 02/06: checked | 34 | Create Task | Trieu | 07/06/2015
36 |  | projectDetailPage |  |  | x |  |  |  |  | Cần sửa lại giao diện dạng tab, bố trí nút vẫn chưa được hợp lý | 35 | Assign Task | Dat | 07/06/2015
37 |  | dashboardManager |  | x |  |  | 2015-06-01 |  |  |  | 36 | Task Review | Dat | 07/06/2015
38 |  | dashboardStaff |  | x |  |  | 2015-06-01 |  |  |  | 37 | Edit Task | Dat | 07/06/2015
39 |  | dtb data? |  |  | x |  |  |  |  | 01/06: chỉ có file script tạo dtb không có data 02/06:… | 38 | Remove Task | KA | 07/06/2015
|  | report 1 |  | x |  |  | 2015-06-02 |  |  | reviewing | 39 | View Project Details | Toan | 07/06/2015
40 |  | report 2 |  | x |  |  | 2015-06-02 |  |  | cần chỉnh lại canh lề | 40 | Search Assessmenst | Trieu | 07/06/2015
41 |  | usecase detail 1, 2, 3 |  | x |  |  | 2015-06-03 |  | ToanLC | Đã fix xong | 41 | Add Assessment | Trieu | 07/06/2015
42 |  | usecase detail 4, 5, 6 | x |  |  |  | 2015-06-03 |  | TrieuLH | Đã fix xong | 42 | Edit Assessment | Trieu | 07/06/2015
43 |  | usecase detail 7, 8, 9 |  |  | x |  | 2015-06-03 |  | DatNC | còn sai và thiếu sót nhiều | 43 | Add Manager into Project | Dat | 07/06/2015
44 |  | usecase detail 10, 11, 12 |  |  |  | x | 2015-06-03 |  | DatNC | Vẫn còn thiếu case business | 44 | Remove Manager from Project | Dat | 07/06/2015
45 |  | fix class diagram |  |  | x |  | 2015-06-04 |  |  |  | 45 | Create Project | KA | 07/06/2015
46 |  | fix screen project detail |  | x |  |  | 2015-06-04 |  |  |  | 46 | Update Project | KA | 07/06/2015
47 |  | fix staff dashboard like checkaction |  | x |  |  | 2015-06-04 |  |  |  | 47 | Close Project | Toan | 07/06/2015
48 |  | fix manager dashboard like checkaction |  | x |  |  | 2015-06-04 |  |  |  | 48 | Remove Project | Toan | 07/06/2015
49 |  | html assessment for director | x |  |  |  | 2015-06-04 |  |  |  | 49 | View Productivity Assessment | Dat | 07/06/2015
50 |  | html assessment for staff | x |  |  |  | 2015-06-04
51 |  | html assessment for manager | x |  |  |  | 2015-06-04
52 |  | html report |  | x |  |  | 2015-06-04
53 |  | html forum page |  |  |  | x | 2015-06-04
54 |  | html topic page |  |  |  | x | 2015-06-04
55 |  | html create topic |  |  |  | x | 2015-06-04
56 |  | html create project modal |  |  |  | x | 2015-06-04
57 |  | rp 2 va khung rp3(can ghi het cac khung use case) |  |  | x |  | 2015-06-04
58
59
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

## Sheet2
1) Manager tạo task có input task name và ko có input assignee. | Status: NEW | BUTTON REMOVE CHỈ CÓ HIỆU LỰC KHI TASK STATUS LÀ NEW. | bo sung 1 attr isDelete trong task table
| Dashboard Staff | Ko có task nào
| Dashboard Manager | 1 task vừa tạo được show ra với status là NEW, bên cạnh đấy còn có 1 button là Remove(click vào sẽ xóa luôn task này)
| Task Details của staff | ko tồn tại
| Task Details của Manager | task sẽ có status là New, bên cạnh đấy sẽ xuất hiện button Remove trong này. Assignee lúc này là null.
| Edit Task của Manager | status là NEW, assignee là dropdownlist.
2) Manager vào edit page và chọn assignee cần thiết và bấm save(TRONG TH NÀY LÀ STAFF A) | Status: Pending(chờ staff accept task) | KHI TASK STATUS KHÁC NEW, CLOSED, DONE. BUTTON CANCEL SẼ XUẤT HIỆN.(KHI BẤM VÀO BUTTON CANCEL THÌ TASK SẼ TRỞ VỀ TRẠNG THÁI CANCEL)
| Dashboard Staff A | 1 task mới được show ra, và xuất hiện 2 button Accept và Reject.
| Dashboard Manager | 1 task mới với status là Pending được show ra. Có Button CANCEL .
| Task Details của staff | status Pending, có 2 button Accept và Reject, assignee là staff A
| Task Details của Manager | status: Pending, button cancel
| Edit Task của Manager | status(label): nếu status vẫn là pending thì có thể edit content trừ assignee nếu check status khác pending(tức accept or reject thì sẽ lấy status đã dc changed và edit nội dung theo status đấy)
3) Staff accept task | Status: Working
| Dashboard Staff | task được show ra với status working và sẽ có 1 button Done.
| Dashboard Manager(list task) | task được show ra với status là working và sẽ có button Cancel
| Task Details của staff | status working button Done
| Task Details của Manager | status working button cancel
| Edit Task của Manager | status(label) nếu status vẫn là pending thì có thể edit content trừ assignee nếu check status khác pending(tức accept or reject thì sẽ lấy status đã dc changed và edit nội dung theo status đấy)
4) staff finish task | Status: Done
| Dashboard Staff | N/A
| Dashboard Manager | 2 nút Approve and Reject
| Task Details của staff | N/A
| Task Details của Manager | 2 nút Approve and Reject
| Edit Task của Manager | …
5)Manager approve task | Status: Closed
| Dashboard Staff | N/A
| Dashboard Manager | N/A
| Task Details của staff | N/A
| Task Details của Manager | ko cho edit
| Edit Task của Manager | ko cho edit
6) Manager cancel task | Status: Cancel
Dashboard Staff
Dashboard Manager
Task Details của staff
Task Details của Manager
Edit Task của Manager
7) Manager Reject Task | Status: NEW
Dashboard Staff
Dashboard Manager
Task Details của staff
Task Details của Manager
Edit Task của Manager
8) Staff Reject Task | Status: NEW
Dashboard Staff
Dashboard Manager
Task Details của staff
Task Details của Manager
Edit Task của Manager